## Data
site_id | milestone_code | planned_date | forecast_date | actual_date | partner_status | last_updated_at
KAGGLE-DE-1328 | CONSTRUCTION | 2019-02-26 | 2019-04-04 | 2020-09-15 | At Risk | 2020-09-15
KAGGLE-DE-1329 | CONSTRUCTION | 2019-06-19 | 2019-07-31 | 2020-09-14 | At Risk | 2020-09-14
KAGGLE-DE-1330 | CONSTRUCTION | 2019-06-05 | 2019-07-22 | 2020-09-15 | At Risk | 2020-09-15
KAGGLE-DE-1335 | CONSTRUCTION | 2019-10-11 | 2019-12-02 | 2020-09-16 | At Risk | 2020-09-16
KAGGLE-DE-1338 | CONSTRUCTION | 2020-02-13 | 2020-04-10 | 2020-09-15 | At Risk | 2020-09-15
KAGGLE-DE-1340 | CONSTRUCTION | 2020-02-25 | 2020-04-20 | 2020-09-15 | On Track | 2020-09-15
KAGGLE-DE-1343 | CONSTRUCTION | 2020-03-19 | 2020-05-18 | 2020-09-15 | On Track | 2020-09-15
KAGGLE-DE-1345 | CONSTRUCTION | 2020-02-20 | 2020-05-02 | 2020-09-15 | At Risk | 2020-09-15