## Milestones
Site Ref | Milestone | Plan Date | Forecast Date | Actual | Status | Last Update
DE-NRW-0107 | INTEGRATION | 2026-09-07 | 2026-09-20 |  | At Risk | 2026-09-11T17:16:20.452995Z
DE-BY-0002 | INTEGRATION | 2026-08-09 | 2026-08-11 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BE-0003 | INTEGRATION | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HH-0004 | INTEGRATION | 2026-08-11 | 2026-08-15 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HH-0004 | INTEGRATION | 2026-08-11 | 2026-08-27 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-SN-0005 | INTEGRATION | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | fertig | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BW-0006 | INTEGRATION | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  | Watch | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NI-0007 | INTEGRATION | 2026-08-14 | 2026-08-16 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HE-0008 | INTEGRATION | 2026-08-15 | end of Sept-ish |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NRW-0009 | INTEGRATION | 2026-08-16 | 2026-08-20 |  | Watch | 2026-07-31T17:16:20.452995Z
DE-BY-0010 | INTEGRATION | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | ???Wobbly??? | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BE-0011 | INTEGRATION | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HH-0012 | INTEGRATION | 2026-08-19 | 2026-08-21 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HH-0077 | INTEGRATION | 2026-08-20 | 2026-08-23 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BW-0014 | INTEGRATION | 2026-08-21 | 2026-08-25 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NI-0015 | INTEGRATION | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | Late | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HE-0016 | INTEGRATION | 2026-08-23 | 2026-08-24 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NRW-0017 | INTEGRATION | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BY-0018 | INTEGRATION | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BE-0019 | INTEGRATION | 2026-08-26 | 2026-08-30 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HH-0020 | INTEGRATION | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-SN-0021 | INTEGRATION | 2026-08-28 | 2026-08-29 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BW-0022 | INTEGRATION | 2026-08-29 | 2026-08-31 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NI-0023 | INTEGRATION | 2026-08-30 | 2026-09-02 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HE-0024 | INTEGRATION | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NRW-0025 | INTEGRATION | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BY-0026 | INTEGRATION | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BE-0027 | INTEGRATION | 2026-09-03 | 2026-09-05 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HH-0028 | INTEGRATION | 2026-09-04 | 2026-09-07 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-SN-0029 | INTEGRATION | 2026-09-05 | 2026-09-09 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BW-0030 | INTEGRATION | 2026-09-06 | 2026-09-06 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NI-0031 | INTEGRATION | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HE-0032 | INTEGRATION | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NRW-0033 | INTEGRATION | 2026-09-09 | 2026-09-12 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BY-0034 | INTEGRATION | 2026-09-10 | 2026-09-14 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BE-0035 | INTEGRATION | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HH-0036 | INTEGRATION | 2026-09-12 | 2026-09-13 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-SN-0037 | INTEGRATION | 2026-09-13 | 2026-09-15 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BW-0038 | INTEGRATION | 2026-09-14 | 2026-09-17 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NI-0039 | INTEGRATION | 2026-09-15 | 2026-09-19 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HE-0040 | INTEGRATION | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NRW-0041 | INTEGRATION | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BY-0042 | INTEGRATION | 2026-08-09 | 2026-08-11 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BE-0043 | INTEGRATION | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HH-0044 | INTEGRATION | 2026-08-11 | 2026-08-15 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-SN-0045 | INTEGRATION | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BW-0046 | INTEGRATION | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NI-0047 | INTEGRATION | 2026-08-14 | 2026-08-16 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-HE-0048 | INTEGRATION | 2026-08-15 | 2026-08-18 |  | OK | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-NRW-0049 | INTEGRATION | 2026-08-16 | 2026-08-20 |  | On Track | 2026-09-08T17:16:20.452995Z
DE-BY-0050 | INTEGRATION | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | grün | 2026-09-08T17:16:20.452995Z